Утвержден

распоряжением местной администрации

Майского муниципального района

от 07.02.2020 № 32

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 ст. Александровской»

(наименование организации)

на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Отсутствие стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Установка знака № 6.4 «Парковка» и таблички 8.17 «Инвалиды» во внутреннем дворе учреждения. Оборудование парковочного места для а\т средства инвалидов во внутреннем дворе учреждения с отрисовкой черной и желтой краской по трафарету знака стоянки для инвалидов (из внебюджетных источников). | Март, 2020 года | Походня Е.В. –заведующий по хозяйству,  Зюзина Г.Н. – главный бухгалтер | Установлен знак № 6.4 «Парковка» и таблички 8.17 «Инвалиды» во внутреннем дворе учреждения. Оборудовано парковочное место для а\т средства инвалидов во внутреннем дворе учреждения с отрисовкой черной и желтой краской по трафарету знака стоянки для инвалидов. | Март, 2020 года |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобретение и установка табличек для инвалидов (из внебюджетных источников). | Март, 2020 года | Походня Е.В. –заведующий по хозяйству,  Зюзина Г.Н. – главный бухгалтер | Приобретены и установлены таблички для инвалидов. | Март, 2020 года |
| Отсутствие сменных кресел-каталок | Приобретение кресла - каталки складной (из внебюджетных источников). | Март, 2020 года | Походня Е.В. –заведующий по хозяйству,  Зюзина Г.Н. – главный бухгалтер | Приобретено кресло - каталка складная. | Март, 2020 года |